**Ежеквартальный отчет**

**администрации МО «Новодевяткинского сельского поселения»**

**Ленинградской области о ходе**

**реализации плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО «Новодевяткинское сельское поселение», подпрограмм «Благоустройство территории муниципального образования ««Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018годы», «Устройство наружного освещения территории муниципального образования ««Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018годы».** | | | | | |
| 1. | Устройство пешеходного мостика через реку Охта дер. Новое Девяткино |  |  | Улучшение благоустройства территории |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур | 05.2016. – 06.2016. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" | Определение подрядчика | Проведены конкурсные процедуры |
| 1.2. | Выполнение работ со сдачей объекта | 06.2016.- 07.2016. | Подрядная организация | Выполнение муниципального контракта | 02.06.2016 г. – 02.07.2016г. |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | 3 квартал 2016г. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" + Общественный совет | Акт приемки | 02.07.2016г. |
| 2. | Устройство наружного освещения на Аллее Славы |  |  | Повышение безопасности и улучшение благоустройства территории |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур | 05.2016. – 06.2016. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" | Определение подрядчика | Проведение  конкурсных процедур назначено на 04.07.2016г. |
| 2.2. | Выполнение работ со сдачей объекта | 06.2016.- 07.2016. | Подрядная организация | Выполнение муниципального контракта | 14.07.2016г. – 04.08.2016г |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | 3 квартал 2016г. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" + общественный совет | Акт приемки | 04.08.2016г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2016г. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" | Выполнение муниципального контракта | После 02.07.2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет за 6 месяцев 2016г. подготовлен. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 06.2016 - 07.2016г. | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не производилась. |

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.А.Майоров/